Инструкция для Заказчика и Подрядчика

Действия Заказчика:

- Перед началом проведения работ представить в Службу заказчика следующие документы:

  - заявку с просьбой направления специалиста технического надзора,

  - копию титульного листа контракта,

  - копию контракта,

  - копию всех приложений к контракту (сметы, график производства работ, технические и функциональные характеристики оборудования, и др.)

- Передать Подрядчику объект по акту передачи объекта для выполнения работ (в срок, указанный в контракте) с участием специалиста Службы Заказчика (акт подписывается в 4-х экземплярах).

- После размещения Подрядчиком в ЕИС акта (актов) о приемке работ, Заказчик должен:

  - уведомить специалиста технического надзора о завершении работ, передать на проверку специалисту исполненную документацию, полученную от подрядчика;

  - в случае надлежащего результата работ, принять объект по Акту о приемки объекта в эксплуатацию;

  - после приемки работ совместно со специалистами технического надзора подписать документы Подрядчика (акты по форме КС-2 и КС-3, документы для оплаты).

Действия Подрядчика:

- Принять объект для выполнения работ и приступить к работам в сроки, предусмотренные условиями контракта, подписать:

  - акт передачи объекта в работу - 4 экз.

- Передать Заказчику следующие документы:

- Копию приказа о назначении лица ответственного за производство работ, противопожарную безопасность и охрану труда, заверенную подписью и печатью.  -1экз.

- Список рабочих и ИТР задействованных при производстве работ с указанием паспортных данных.  При привлечении к работам иностранной рабочей силы дополнительно необходимо предоставить копии разрешений на работу выданных УФМС по Санкт-Петербургу.

- В ходе выполнения работ иметь на объекте и вести надлежащим образом:

  - журнал производства работ форма КС-6

  - журнал  специальных  работ (если такие проводятся)

  - акты скрытых  работ (за 24 часа до начала приемки специальных работ  письменно информировать Заказчика и технического специалиста для выезда на освидетельствование)

  - фотофиксацию  (осуществлять перед выполнением, а также  в процессе и после работ. При проведении работ по расценкам, где указаны конкретные размеры материалов, толщина бетонных стяжек, глубина оснований подстилающих слоев и др. фотофиксацию необходимо проводить с измерительным инструментом. )

  - По окончании пусконаладочных работ необходимо предоставлять технический отчет - 2экз.

- Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

Немедленно письменно предупредить Заказчика об иных сложностях, возникающих при исполнении контракта. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.

5. В течение 2 рабочих дней с момента завершения выполнения работ размещает в ЕИС акт (акты) о приемке выполненных работ, а также в печатном виде передает Заказчику:

  - опись документов, передаваемых Заказчику и специалисту технического надзора – 3 экз.,

  - акт о приемки объекта в эксплуатацию - 4 экз.,

  - акт замены объемов и видов работ (если были изменения объемов и видов работ относительно сметы Заказчика) – 4 экз.,

  - исполнительную смету в ценах сметы Заказчика (при необходимости) – 4 экз.,

  - акты по форме КС-2 и КС-3   – 4 экз.,

  - счет-фактура и счет – 1 экз.,

  - журнал производства работ и журнал специальных работ – по 1 экз.,

  - акты скрытых работ – 3 экз.,

  - акты специальных работ – 3 экз.,

  - фотофиксацию (в электронном виде или на бумажном носители) – 2экз.

  - копии сертификатов на материалы, заверенные  печатью и подписью – 1 экз.,

  - исполнительные схемы (ЭС, ИС, ОВ и т.п.).-2 экз.

  - Паспорта на оборудования и изделия.